## Planilha1
IFPR Times
Atividade	Duração	Dias	Início	Término	Resp.
Planejamento do Projeto	40	5	01/08/22	05/08/22	Gerente de Projetos
Análise de Requisitos	64	8	08/08/22	17/08/22	Analista de Sistemas
Análise Lógica	80	10	18/08/22	31/08/22	Analista de SIstemas
Análise da Arquitetura do Software	80	10	01/09/22	14/09/22	Arquiteto
Especificação dos Componentes	104	13	15/09/22	03/10/22	Projetista 1 e 2
Implementação	224	28	04/10/22	10/11/22	Programador
Testes do Software	104	13	11/11/22	29/11/22	Testador
Homologação	24	3	30/11/22	02/12/22	Gerente de Projetos
Implantação	80	22	05/12/22	03/01/23	Gerente de Projetos

	Total de Horas	Total de Dias
	800 Horas	112 Dias